广东省高职院校高水平专业群建设项目

建 设 方 案

申报学校 广东工商职业技术大学

专业群名称 机器人技术专业群

专业群代码 260304

专业群负责人 曹晓光

目 录

一、 建设背景	1

（一）国家经济形势发展的需要	1

（二）符合广东智能制造及肇庆地区智能制造对技术技能人才新需求	2

二、 组群逻辑	3

（一）专业群紧密对接智能制造发展	3

（二）专业群人才培养定位	3

（三）专业群组建逻辑	3

三、建设基础	4

（一）逐步新城校企合作、工学交替的2211人才培养模式	5

（二）打造了一流的师资团队	5

（三）建成了理实一体的校内生产性实训基地	5

（四）建立了紧密融合的校企合作关系	6

（五）人才培养质量显著提高	7

（六）社会服务能力明显提升	7

四、  建设目标	7

（一）总体目标	7

（二）具体目标	8

五、建设内容与实施举措	9

（一）人才培养机制创新	9

（二）课程教学资源建设	9

（三）教材与教法改革	10

（四）师资队伍建设	10

（五）实训条件建设	12

（六）技术技能平台	13

（七）社会服务能力建设	13

（八）国际合作与交流	14

（九）可持续发展保障机制	14

六、预计取得的标志性成果	14

七、建设进度	15

八、专业群经费预算	19

九、保障措施	21

附件1智能制造行业人才需求调研告

附件2.标杆专业群分析报告

# 一、 建设背景

## （一）国家经济形势发展的需要

《中国制造2025》战略提出，大力发展智能制造产业。依托肇庆优势企业，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在肇庆重点地区、行业和企业中，建立智能制造标准体系，搭建智能制造网络系统平台。

“教育部关于《对接“中国制造2025”，深化产教融合，推动制造业技术技能人才培养升级》”提出针对《中国制造2025》提出的重点领域，组织开展智能制造领域行业人才需求分析、预测和发展对策研究，深化产教深度融合，引导行业职业教育向产业升级重点领域、紧缺人才领域发展，不断推动制造业技术技能人才培养升级。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造的核心是工业机器人和信息化的融合，最终实现提升工业生产附加值，从工业大国走向工业强国。

智能制造产业快速发展和转型升级，对技术技能人才提出新需求。调查显示，未来五年，广东省智能制造产业对工业机器人设备安装与调试、电气自动化系统部署及调试、工业机器人编程操作及系统集成、机械制造及自动化、高端电子信息技术、智能制造系统仿真与设计、智能工厂智能软件使用及部署的高技能和复合型人才，每年新增需求3.5 万人左右，因此融入产业开展特色化专业建设，培养在智能制造领域职业技能和创新能力高度融合的技术技能人才，缓解我省智能制造产业高技能、复合型人才供需矛盾，是高职院校发挥产业支撑作用的必然要求。

## （二）符合广东智能制造及肇庆地区智能制造对技术技能人才新需求

《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出大力推进工业优化升级，加快改造提升传统产业，发展智能制造、协同制造，加大新兴产业领军企业引导力度，集中力量发展新一代信息技术和机器人、高端智能装备等产业，形成制造业强省建设的骨干支撑。

《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出大力发展先进装备制造业和高端电子信息等战略性新兴产业，用五年时间打造新能源汽车、先进装备制造、节能环保3个超千亿产业集群，先进制造业占规模以上工业增加值比重达37%，以智能制造为主攻方向，生产方式向智能、精细、协同、绿色转变，发展柔性制造、个性化定制等制造新模式。实施智能制造工程，组织研发工业机器人、高档数控机床等智能装备和智能化生产线，实施传统行业关键岗位“机器换人”，加快船舶、机械、汽车、家电等行业生产设备智能化改造，建设以行业云平台为支撑的智能互联工厂。

根据《中国制造2025》、《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》，结合区域发展规划和产业转型升级需要，主动适应数字化、网络化和智能化制造人才培养需要，本校智能制造与汽车工程学院以汽车智能制造产业链为依托，围绕智能制造职业岗位群，组建以机器人技术专业为核心，涵盖电气自动化技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术，旨在培养掌握智能制造技术高素质技术技能人才，更好地为广东省、肇庆市经济社会发展服务。。

# 二、 组群逻辑

## （一）专业群紧密对接智能制造发展

工业机器人技术高水平专业群基于服务区域经济的核心目的，对接区域先进制造产业转型和升级，围绕全生命周期智能制造生产流程面向的职业岗位群，构建了以机器人技术专业为核心，涵盖工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车等专业的专业群。

## （二）专业群人才培养定位

根据工业机器人技术专业群内各专业人才培养目标，专业群设置考虑以职业岗位(群)为依据，考虑企业制造类岗位的设置背景，针对先进制造类行业对工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术等相关职业岗位的要求设置本专业群。

机器人技术面向工业机器人应用领域的开发设计、系统集成；工业机器人技术面向编程操作及设备安装调试、电气自动化面向电气控制系统的运行维护；机械制造自动化面向机床操作、调试；新能源汽车技术面向汽车制造中机器人技术应用人才。形成以机器人技术专业为核心，以新能源汽车技术、电气自动化专业为骨干，构建起以先进制造装备及应用为主攻方向的智能制造专业群。旨在培养掌握智能制造技术的高素质技术技能人才，更好地为广东省、肇庆市经济社会发展服务。

## （三）专业群组建逻辑

1.基于机器人技术为核心专业，协同支撑相关专业。

工业机器人产业的重要特征是机械、电气、自动控制等相关产业间的相互渗透，跨专业需求更明显，关联度更高。传统机械行业在转型升级过程中，用到更多的自动控制技术；在汽车生产制造行业中，机器人的使用所占比重逐年增大。因此，基于产业转型升级对复合型和跨专业人才需求，考虑交叉专业优势，组建机器人技术复合交叉型专业群。

2.群内专业教学资源共享度高

在学科建设中，这些专业同属于装备制造大类。将分散的单个专业发展目标整合到专业群整体发展目标上较为容易，可使资源配置指向更集中。通过以机器人技术为核心的专业群，将构建底层共享、中层分立、高层互选专业群课程体系。

3.基于先进制造全产业链组群

在先进制造领域中，机器人技术表现为机器人设计、制造与维护等基础学科，而电气自动化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术则强调工业机器人如何通过自动控制融入到智能制造装备中，依托学科间逻辑关系构建专业群，最终实现教学资源共建共享，专业群协同、融合和优化发展。

# 三、建设基础

专业群对接厅高水平专业群建设粤教职函[2019]135号文中指出的对接重点十大专业中的三大专业：装备制造、汽车制造业、电子信息产业，专业群具有“理论教学+校内实践+科研项目+产学研联合培养+国际化培养”的鲜明特色，课程体系涉及机械工程、控制科学与工程、电子信息科学等多个学科的交叉，跨二级学院组建新工科特点。专业群中的工业机器人技术是获省教育厅资助600万元的建设专业，专业群是学校立项为“十三五”校级重点专业，指定“十四五”拟重点建设的校级专业群，。

机器人专业群以“国家职业本科大学试点”为契机，以“先进装备产业学院”为抓手，充分利用身处国家高新区优势，建设多元办学格局，产学研园区共建，专业群基础扎实，成果丰硕，现拥有省级、市级“工业机器人及自动化”工程中心2个、省级“机器人技术应用公共服务平台”1个，完成市级以上科研课题8项，完成校企合作应用技术研发项目4项，近年来与校中厂“万润智能机械有限公司”合作研发的“编织机器人”荣获国家第八次创新创业大赛一等奖，并获肇庆“星湖杯”创新创业大赛一等奖；与校中企业肇庆冠宇电气有限公司合作共同开发的“深海水下机器人”达到国内领先水平。学生获得省级以上技能大赛奖励28项。

## （一）逐步形成校企合作、工学交替的2211人才培养模式

图1“校企合作，工学交替”2211人才培养模式

借鉴德国双元制教育理念，根据国内职业教育特点，与肇庆宏旺金属制品有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司一批知名企业合作，校企协同育人，工学交替，形成了2211的人才培养模式。

## （二）打造了一流的师资团队

专业群现有专任教师共37人，其中教授5人、副高职称者9名，高级职称教师比例为37.8%，教师实践经验丰富，科研开发能力强，形成了一支教学能力强、社会声誉较高、专兼结合、双师素质突出、结构比较合理的专业教学团队。指导学生成立社团15个、指导学生参加省级以上技能大赛获奖28项。

## （三）建成了理实一体的校内生产性实训基地

拥有理实一体实训室28个、技术服务中心１个、校企共建生产性实训车间１个，实训基地总占地面积5000 平方米，各类设备1100 台套，实训工位2510个，教学仪器设备总值2300 余万元。

### （四）建立了紧密融合的校企合作关系

与肇庆新能源汽车龙头企业肇庆宏望金属制品有限公司、广东中电汽车有限公司、肇庆小鹏汽车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司、合普动力股份有限公司等5家知名企业建立了长期稳固的校企合作关系，成立了先进装备制造产业学院，在科技研发、教师研修、员工培训、学生实习就业、现代学徒制项目等方面开展密切合作。在合作企业建立了紧密联系的校外实训基地，学生就业率常年保持在99%以上。

#### 1.与当地龙头企业的合作

专业群所在的智能制造学院是广东工商职业技术大学与肇庆新能源汽车龙头企业宏望、中电、小鹏汽车、玛西尔、合普动力共建的二级学院，从共同确定专业培养目标和人才培养规格到共同制订和实施专业人才培养方案，通过共建专业、共建课程、共享师资、共享教材、工学交替、顶岗实习，肇庆新能源汽车龙头企业肇庆小鹏汽车有限公司、肇庆宏旺金属制品有限公司、广东中电汽车有限公司、广东玛西尔电动科技有限公司、合普动力股份有限公司已成为广东工商职业技术大学机电类、机器人、新能源汽车类等专业的校外教学基地、实训基地、就业基地和师资培训基地；我校也成为这些当地知名企业的人才培养培训输出基地。

### 2.与北京华航唯实公司的合作

与教育部认定企业华航合作建成了“工业机器人教学工厂”，并成为华南地区的示范项目。项目实施完成了实训设备、教学资源、软件平台以及师资培训服务等，并由华航落实确定华南地区的样版建设单位。

### （五）人才培养质量显著提高

专业群现有在校生700人左右，专业群在人才培养过程中，以学生为中心，突出学生能力和素质的培养，加强实践性教学。学生综合素质、动手技能和创新意识明显加强。学生参加省级以上职业技能和创新设计大赛累计获奖28余项，毕业生正式就业率历年保持在96%以上，人才培养质量受到企业高度评价。

## （六）社会服务能力明显提升

以实训基地为依托，搭建了省级机器人应用技术公共服务平台，成立了电气自动化、机器人应用与智能制造创新创业工作室，完成或在研市级以上科研课题8项，为企业和同行业提供新技术咨询和服务45 次，专利20 项，完成校企合作应用技术研发项目5项，其中“深海水下机器人”成功运行二年，效果良好；培训高新区职工600余人次。

# 四、  建设目标

## （一）总体目标

在专业群中，开展“以能力形成为导向”、“以项目化课程为依托”、“以校企双导师为保障”、“1+X证书融入”等为关键词的人才培养模式改革。以项目为抓手深化教学基础建设。设立专项资金，启动项目化课程建设，支持教学方法改革专项项目。优化产教融合长效机制及育人平台， 建设一流专兼“双师”教学团队。探索建立以高新区政府为主导的政产学研用深度融合的发展联盟。充分发挥校区建在高新区，专业办在产业链的优势，创新强院。努力建设成在职业本科试点学校中优势突出、特色鲜明，专业全省领先，全国有影响的专业群。

## （二）具体目标

1.人才培养机制创新：深化与知名智能制造企业“双元合作、协同育人”机制，推进工学结合的2211人才培养模式。

2.课程建设：构建“生产项目为导线、综合能力为主线、一专多能培养”的课程体系；推进专业群内课程的“教、学、做”一体化模式。

3.教材与教法改革：基于职业教育教材标准，遴选认定一批职业教育在线精品课程，倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化资源。

4.师资建设：培养社会知名度高、行业影响力大的5 名“教练型”专业带头人、2名“教练型”教学名师和5名骨干教师。

5.实训条件建设：开展依托专业群的实践教学、校内校外师资培训、社会产业人员培训及技能鉴定等业务，努力建立集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务为一体的专业群人才培养基地。

6.技术技能平台：通过组建专业群技术创新工作室和技能竞赛工作室，以此搭建平台，制定技术技能培养计划，同步提高专业群教师的实践能力和学生的技能水平。

7.社会服务：搭建学校、企业、行业公共服务平台，加强应用技术研发、科技成果转化和社会培训服务，完成科技成果转化3 项、省级科研课题3 项、发明专利 3 项、其他专利20 项。

8.国际合作：参照德国“双元制”的理念和人才培养模式，采取“走出去”与“请进来”相结合的办法，推动教师和学生学习德国先进的职业教育理念和人才培养方法。

9.可持续发展保障机制：建立健全组织机构成立项目建设领导小组、工作小组、监控小组。采用项目分级管理方式，项目分解，责任落实到人。

# 五、建设内容与实施举措

## （一）人才培养机制创新

1.深化“双元合作、协同育人”机制

深化与宏旺、小鹏汽车等知名智能制造企业深度融合，在校企共建“产业学院”基础上双方将合作建立“智能制造技术人才培养基地”，承载广东省及肇庆地区相关制造产业升级急需的设备维护与装调、生产线升级改造、工业机器人工作站系统集成等领域技术技能人才培养和培训任务。

2.优化2211工学交替专业群人才培养模式

校企协同培养，共同促进学生专业基础能力、专业综合能力、职业综合素质的全面提升。每年为新进制造业输送250人左右的高素质技术技能型人才。

3.构建“1+X”证书培训体系

实施工业机器人技术“1+X”证书体系，将学历教育与技术认证互为贯通。

## （二）课程教学资源建设

1.构建基于工作过程的专业群课程体系

构建“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。

2.优化专业群优质核心课程

基于多岗位互通职业能力，构建以先进制造业“整条生产线”工作过程为导向的全新的专业群课程教学资源；对接智能制造产业办专业，调整教学资源，继续采取合并、调整、优化等方式，整合与智能制造产业紧密对接的专业教学资源，引导其服务专业群。

3.建设专业群共享数字化教学资源库

## （三）教材与教法改革

## 基于职业教育教材标准，遴选认定一批职业教育在线精品课程，倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化资源。根据专业群人才培养目标和学生的实际情况拟编制和出版智能制造系列“十四五”规划教材《工业机器人技术基础》、《电气控制与PLC》和《汽车机械制造工艺》，以实现专业群教材对接“职业岗位群”为目标；以提高学生职业能力为本位，以改革专业群教学模式为突破口，创新专业群教法。通过开展教师教法的系列化建设，构建以融合专业群交叉知识为特征的教法改革。

## （四）师资队伍建设

完成5名“教练型”专业带头人、5名“教练型”教学名师、10名骨干教师的培养，最终完成省级教学团队1 个、省级名师1 名、市级名师 1 名。

每年分批次委派教师参加国内外专业技术、职教理论培训；聘请企业能工巧匠和专业技术人员作为兼职教师；每年定期委派教师到企业进行为期至少30 天的研修。

1.“教练型”专业带头人培养

引进智能制造知名企业兼职专业群带头人1 名，培养校内专业带头人3人，引领教学团队发展。

表1“教练型”专业带头人培养计划

| 序号 | 专业名称 | 专业带头人 | 培养基础 | 培养内容 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人技术 | 席志刚 | 高级工程师 | 工业机器人的现场编程、安装、调试、维护、工业机器人系统集成开发 | 承担项目、参加培训、申报课题，参加并指导学生参加技能大赛，不断提升自己的专业技能水平。 通过为社会提供技术服务，扩大在专业领域的知名度。 |
| 2 | 电气自动化技术 | 任齐 | 高级工程师 | 电气控制系统的设计、安装、调试、自动化生产线的控制 |  |
| 3 | 新能源汽车技术 | 鄂雄明 | 副教授 | 新能源汽车设备维护保养、新能源汽车制造工艺 |  |
| 4 | 机械制造与制动化 | 吴建 | 副教授 | 数控加工工艺及程序编制，机床装调维修 |  |

2.“教练型”教学名师培养

推进名师工程，培养11名现有骨干教师成为“教练型”教学名师。

表2“教练型”教学名师培养计划

| 序号 | 专业名称 | 培养对象 | 主攻方向 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人 | 李霂 | 工业机器人系统集成 | 1、组织教师参加学术交流活动。 2、组织教师到先进企业、行业参观学习，及时跟进前沿技术。 3、参加相关专业技术方向的培训 4、承担相关课题的课程资源建设和科研课题及教学成果奖的申报 5、带领团队与企业合作开展技术研发。 6、指导学生社团和科研活动，指导学生大赛。 7、指导帮助年轻教师 |
| 2 |  | 温晶晶 | 工业机器人现场编程 |  |
| 3 |  | 陈发华 | 工业机器人离线编程 |  |
| 4 | 机械制造与自动化 | 伍金水 | 机械制造操作 |  |
| 5 |  | 杨宇燕 | 机械制图 |  |
| 6 |  | 莫乾坤 | 机械产品设计及加工 |  |
| 7 | 电气自动化技术 | 赵帅 | 自动控制技术 |  |
| 8 |  | 黄健辉 | 电气控制技术 |  |
| 8 | 新能源汽车 | 孟冬菊 | 新能源汽车机械基础 |  |
| 9 |  | 李岩松 | 新能源汽车检测与维修 |  |
| 10 |  | 雷永泽 | 新能源汽车设备维护 |  |

3.名师引领，全方位培养骨干教师

引进并分批选拔8-10名优秀教师作为骨干教师培养对象，由群内专业带头人和教练型教学名师进行传、帮、带，每年分批参加智能制造相关企业实践研修，参与技术改造项目，为企业提供技术服务；分批选送，参加国内培训及学习交流，进行课改、技术研发，打造成为专业群改革发展的主力军。

4.兼职教师引进

聘请有实践经验的行业专家、企业工程技术人员、高技能人才和社会能工巧匠担任兼职教师，建立20人以上的兼职教师库，并根据教学实际需要进行动态更新。每年定期对兼职教师开展教育教学方法、信息化技术培训和考核，与专任教师互相听课、评课，提高兼职教师教学水平。

5.教学科研团队建设

成立3个“专家型”教学科研团队，完成校企合作应用技术研发课题3项、完成教师科研成果转化1-2项、科技成果获奖１项、核心期刊发表论文8篇。

## （五）实训条件建设

新建智能控制、智能设计等配套专项技术研究中心5个，总占地面积 2000 平方米，改扩建基础实训室3个，新增智能制造校外实习基地6个。

1.校企共建全生命周期智能制造实践基地

建设生命周期智能制造实训中心、智能设计实训室、智能控制实训室等配套实训室。

2.整合优化智能制造基础技能实训平台

3.校外实训基地建设

4.校企共建智能制造专项技术研究中心

由 3个“专家型”科研团队负责人牵头，联合肇庆国家高新区内高科技企业，组建CAD/CAM 技术、机器人技术等科研创新工作室，提升技术服务能力。

5.实训基地内涵建设

以实训室和专家团队为主体，规范组织机构，营造智能制造职业文化氛围；借鉴先进企业管理模式，规范实训标准、章程和实训基地管理体系，形成良好的实训基地运行机制。

## （六）技术技能平台

通过组建专业群技术创新工作室和技能竞赛工作室，以此搭建平台，制定技术技能培养计划，同步提高专业群教师的实践能力和学生的技能水平。提升专业群的影响力与辐射力；同时平台为学生提供先进制造类创新、创业、竞赛等资源。

1.建立创新创业教学体系

2.搭建创新创业教育平台：建设大学生创新创业实践基地，包含创客中心、应用技术协同创新中心以及若干创新实训室。

3.强化技能竞赛实践环节：逐步完善以机器人大赛、电子设计大赛、数学建模大赛等为代表的技能竞赛体系。

4.培育创新创业校园文化：着重培养学生的创新精神、分享意识、协作能力、挫折意识和抗压能力。

## （七）社会服务能力建设

1.依托专项技术研究中心，提升技术服务能力

建设期内，主持完成省级科研课题3项，发明专利１项，其他专利19项，横向课题到账经费200万以上。

2.开展多层次社会培训，提升智能制造人才素质

立足大湾区先进制造珠江西岸，开展立体式、多元化的职业教育培训，完成在校生培训300人次/年，为合作企业员工培训200人次/年。

3.建设国家“1+X”职业资格认证培训中心

以工业机器人技术应用研发中心为依托，建设一个国家级“1+X”证书职业资格培训中心。

4.创建多种学生技术社团，提升学生社会服务能力

## （八）国际合作与交流

我院2020年5月入选“智能制造领域中外人文交流人才培养基地”，以此为平台，着力推进对外交流与合作。按照高新区政府的要求，参照德国“双元制”的理念和人才培养模式，采取“走出去”与“请进来”相结合的办法，推动教师和学生学习德国先进的职业教育理念和人才培养方法。努力寻找一两所德国职业教育标杆院校或国内实践“双元制”模式经验成熟、效果良好的高校开展校际交流和合作，有针对性地学习并领悟“双元制”教育的真谛。推动与省内外高校工程教育同行、职教所、学会等的交流学习与合作。

## （九）可持续发展保障机制

1.成立专业群建设指导委员会

成立由行业、企业专家、教学管理人员、专业教师组成的机器人技术专业群建设指导委员会。采用项目分级管理方式，项目分解，责任落实到人

2.师资质量保证体系：学校联合企业，通过问卷和面试等多种形式，对学校相关专业教师的实践能力进行定性评定。

3.学生全面发展质量保证体系：以就业为导向，突出实践能力的培养，依托企业行业优势，助力人才输出。

# 六、预计取得的标志性成果

立足广东省和肇庆市区域经济发展，围绕智能制造产业链机器人技术专业为核心，以电气自动化技术、机械制造及自动化、工业机器人技术、新能源汽车技术等专业为重点，通过创新人才培养机制、优化课程体系、强化师资队伍、完善实训条件和深化国际合作，建成人才培养质量高、产教研融合密切、社会服务能力强的国际先进水平智能制造专业群,形成“双元合作、协同育人”人才培养机制，建成国内领先的全生命周期智能制造实践基地，弘扬“工匠精神”，面向先进制造业,培养品德高尚、技术精湛的智能制造复合型技术技能型人到2025年，努力建设成在职业本科试点学校中优势突出、特色鲜明，专业全省领先，全国有影响的专业群。

1.建成全生命周期智能制造共享实训平台1个、智能制造专项技能研究中心3个、职业资格认证培训中心2个。

2.师资结构更加合理，成立3个“专家型”教学科研团队，完成校企合作应用技术研发课题3项、完成教师科研成果转化1-2项、科技成果获奖１项、核心期刊发表论文8篇。

3.完成省级教改项目3项、规划教材4部、发明专利1项、其他专利19项；

4.开展多层次社会培训，提升智能制造人才素质，年均社会服务不少于100次，年均参与人数不少于300人次

5.人才培养水平显著提升，获得省级、国家级技能大赛二等奖以上10个以上。就业率到99%以上。

6.获得广东省教学成果奖一项以上。

7.在专业群基础上，申报对应职业本科专业2个（智能制造工程技术、新能源汽车技术）

# 七、建设进度

| 序号 | 建设内容 |  | 年度目标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 人才培养模式创新 | - 1利用先进装备制造产业学院以及机器人应用技术公共服务平台的优势，探索新型现代学徒制人才培养模式 | 借鉴国家“双 高计划”高校 先进职业教育理念;专业群人才培养模式的调研、 论证。探索建立新型现代学徒制人才培养模式 | 专业群框架下校企合作长效机制研究。与大旺龙头企业建立学徒岗位60个。 | 改进专业群人才培养方案及相关管理制度;形成完整的人才培养过程监控制度，落实每位学生具有双导师制。 | 增加合作企业，专业群建立深度合作企业5个以上，教师在合作企业建立工作室。 | 人才培养模式深化与创新， 申报省级教学成果 |
|  |  | 2参加1+X证书试点 | 工业机器人应用编程证书学生参考，人数不低于30人 | 工业机器人应用编程证书学生参考，人数不低于60人 | 鼓励学生考取多证书，加大设备投入，建立智能制造1+X证书 | 深化学生考取多个证书机制，培养交叉型技术技能人才。 | 继续深化学生考多证书制度。培养交叉型技术技能人才 |
|  |  | 3、强化学生课外科技活动和技能提高活动 | 建立创新创作实验室，工业机器人技术、电气自动化技术、机械制造与自动化各参加省赛一项 | 建立单片机及嵌入式课外活动室，群内各专业均参加省赛一项和选择合适的专业参加国赛一项 | 中期检查、总结。优化学生课外科技活动。提高学生技能水平。 | 群内各专业均参加省赛一项和选择合适的专业参加国赛一项 | 群内各专业均参加省赛二项和选择合适的两个专业各参加国赛一项 。 |
| 2 | 课程教学资源建设 | 1、构建基于工作过程的专业群课程体系 构建“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。 | 开展专业群课程体系研讨与调研。完成专业群课程体系构建。 | 专业群课程模块深度分解；构建专业群共享课程、核心课程体系；校企协同共建专业群若干课程 | 课程标准的中期检查与优化。 | 建成专业群核心课程与共享课程体系；继续重点开发专业群共享平台课程及专业核心模块课程 | 成熟的课程体系标准完成；更新、完善课程体系的长效机制；继续与企业共建专业群课程 |
|  |  | 2优化专业群优质核心课程，建设专业群共享数字化教学资源库 | 建立3门基础平台课程教学资源建设。每个专业构建2门核心课程建设 | 增加基础课程1-2门，核心课程1-2门/专业 | 中期检查。继续增加1-2门课程教学资源建设。 | 课程教学资源课程基本涵盖所有课程。 | 获得省级以上开放课程1-2项 |
| 3 | 教材与教法改革 | 编写并出版符合职业教育特点的教材，倡导新型活页式、工作手册式教材。 | 每个专业编制一门核心课程的校本教材。 | 与国家出版社合作，出版教材1-2部 | 每个专业核心课程实现2门以上，与企业项目紧密联系的活页式、工作手册式教材 | 专业群的部分教材资源实现网络化平台管理 | 所有专业群教材资源实现网络化管理;进行专业群特色教材的开发和创新工作 |
|  |  | 2教学方法探索与改革 | 专业群教学模式和教学方法的调研、论证 | 校企、专兼职教师共同制定专业群协同化课程标准，探讨基于 职业岗位设置交叉融合类课程和教学内容 | 应用专业群新教学模式和方法，并进步探讨、检验教学情境和教学方法的设计 | 组织教师运用新的教学模式和教学方法参加各级教学比赛、 公开课展示。获得省级教学比赛奖项一项。 | 将改革效果好的教学模式和方法进步进行实施与推广 |
| 4 | 教师教学创新团队 | 构建一支高素质的“双师型”教学团队 | 按照外引和内培的思路建设师资队伍，申报校级、市级教学创新团队。 | 引入专业群带头人1-2名；培养校内专业带头人3人。 | 教师每年至少1个月在企业或实训基地实训。 | 根据建设成效，筛选一个教学团队申报省级教学创新团队 | 省级教学创新团队建设 |
| 5 | 实践教学基地 | 1、全生命周期智能制造共享实训平台兼实践教学基地 | 基地建设调研与规划，工业机器人技术应用企业、新能源汽车制造产业企业为依托对象 | 基地建设以校内建设为主， | 基地建设校内与企业并重 | 基地建设以企业为主 | 按计划完成实训项目，并¦提供相应的 实训记录；按需求利用实训基地开展社会培训。 |
| 6 | 技术技能平台 | 1.技术技能教学、 实训资源库建设 | 探索专业群技术技能教学、实训资源 库建设，形成 论证报告 | 专业群技术技能教学、实 训资源库建 设 | 专业群技术技能平台课程教学资源开发 | 专业群技术技能实训平台硬件设施搭建 | 专业群技术技能教学、实 训资源库扩展与完善，持 续改进 |
|  |  | 2工业机器人应用编程技能等级证书（初、中、高级）实训与考核平台 | 设备投入，师资培训、运行机制确立等，申报市级考核点，考评员人数4人以上，管理人员2人，年考核人数不低于30人 | 设备投入，考评员人数8人以上，管理人员2人，年考核人数不低于60人 | 申报省级考核点，考评员人数10人，管理人员3人，年考核人数不低于100人 | 年考核人数不低于150人 | 增加考核人员人数，加大设备投入，建立省级公共服务平台一项 |
| 7 | 社会服务 | 1、技术技能培训 | 围绕先进装备制造技术、汽车服务工程对所在地区的企业员工进行技术培训，不低于100人 | 基于专业群框架下，持续 洽谈合适的新的培训项目。在原有基础上，增加培训人数至200人。 | 承担社会、企 业的考证考评任务，为地 方培训600人次以上。 | 加大培训服务力度，培训人员到达1000人次以上 | 依据产业群建设发展扩展培训项目， 完善培训设施，持续改进 |
|  |  | 2.按企业需求进行科技开发 | 为2-3家企业解决技术难题。 | 为2-3家企业解决技术难题。 | 形成良好机制。增加科技开发项目为3-5家企业解决技术难题。 | 为企业解决技术难题、科技开发3-5项。 | 与合作企业共同申报省级科技开发课题1项 |
| 8 | 国际交流与合作 | 1.教师间交流学习 | 教师赴国外装备制造类专业优势高校与接收国外合作高校教师交流学习可行性探讨研究;寻找合作学校 | 建立专业群教师赴国外装备制造类优势专业与接收国外合作高校教师 交流方案 | 选择与专业群契合的合作高校，洽谈 相关交流事宜 | 进行国外访问、国外研修 接收国外教师等项目 | 将国外访问、 研修，及国外 教师先进经验所得应用于专业群建设 |
|  |  | 2学生间互换交流 | 学生互换交流可行性研究﹔寻找国外专家 | 建立学生互换交流方案；选择与专业群相对应适国外高校，洽谈相关交流事宜 | 开展专业群内、专业间交 叉领向等学生互换减六 | 动态跟踪学生间互换交流成效；收集学生反馈意见；建立评价机制 | 总结交流收获，并且应用 于专业群建设中 |
|  |  | 3.建立双元制人才培养模式 | 寻找一两所德国职业教育标杆院校或国内实践“双元制”模式经验成熟、效果良好的高校开展校际交流和合作 | 根据专业群人才培养方案，制定符合装备制造类毕业生能力双元制人才 培养模式 | 开展符合制造业特点的双元制人才培养模式，加强国际合作交流 | 动态跟踪学生学习成效；收集学生反馈意见；建立评价机制 | 持续改进;总结模式成效；应用于专业群建设中 |
| 9 | 可持续发展保障机制 | 1、加强内部治理体系建设，促进各专业协同发展 | 建立专业群服务面向产业调研研制与实践；内部治理与精细化管理制度研制；教师与团队分类考核与激励机制等机制 | 在进行中优化各种机制与实践。 | 长效机制进一步优化。进行中期检查保证项目可持续发展 | 收集专业群建设指导委员会各种意见，进一步总结与优化 | 总结并形成可持续性发展内部治理体系中核心制度。 |
|  |  | 2、完善质量保证机制，保障专业群可持续发展 | 专业群质量机制指标体系研制，建设专业群建设质量保证标准和内部管理制度。 | 按照专业群建设落实责任到人 | 中期质量检查机制和实施检查 | 考评专业群建设期管理效果；进一步完善和动态调整专业群管理责任制 | 专业群质量机制形成良性循环，保证专业群进一步发展 |
|  |  | 3、规范项目资金使用，提升项目建设绩效 | 建立项目实施管理系统，科学编制预算，按规制定资金办法。 | 严格按规按进度落实资金使用，推进项目实施，实施项目建设预警。 | 中期检查，推进项目实施，规范资金使用 | 进一步优化资金使用，推进项目实施 | 总结可持续发展资金管理体系。 |

# 八、专业群经费预算

| 序号 | 建设内容 |  | 经费预算（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 人才培养模式创新 | - 1、利用先进装备制造产业学院以及机器人应用技术公共服务平台的优势，探索新型现代学徒制人才培养模式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  | 2、参加1+X证书试点 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 3、强化学生课外科技活动和技能提高活动 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 课程教学资源建设 | 1、构建基于工作过程的专业群课程体系 构建“基础通用、模块组合、各具特色”工学结合的专业群课程体系。 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
|  |  | 2优化专业群优质核心课程，建设专业群共享数字化教学资源库 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | 教材与教法改革 | 1、编写并出版符合职业教育特点的教材 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 2、教学方法探索与改革 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 教师教学创新团队 | 1、构建一支高素质的“双师型”教学团队 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 5 | 实践教学基地 | 1、全生命周期智能制造共享实训平台兼实践教学基地 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 6 | 技术技能平台 | 1、技术技能教学、实训资源库建设 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 |
|  |  | 2、工业机器人应用编程技能等级证书实训与考核平台 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | 社会服务 | 1、技术技能培训 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 2、按企业需求进行科技开发 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 |
| 8 | 国际交流与合作 | 1、教师间交流学 习 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 2、学生间互换交 流 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 3、建立双元制人才培养模式 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 可持续发展保障机制 | 1、加强内部治理体系建设，促进各专业协同发展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2、完善质量保证机制，保障专业群可持续发展 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 3、规范项目资金使用，提升项目建设绩效 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

# 九、保障措施

(一)组织保障

成立专业群领导工作小组。为确保机器人技术高水平专业群建设项目的顺利实施，学校成立以校长为组长、主管教学的副校长为副组长、学院为成员的机器人技术高水平专业群建设工作领导小组。

主要职责：负责指导、检查、监督工业机器人技术专业群项目建设方案的制定、建设进展情况，督促学院定期进行自查，及时协调解决建设过程中的问题；统筹落实项目建设资金，对建设资金的使用进行监督，确保专项资金使用效益。领导小组名单如下：

组  长：和飞（广东工商职业技术大学校长）

副组长：陈伊娜（广东工商职业技术大学教学副校长）

组  员：曹晓光（广东工商职业技术大学副校长、智能制造学院院长、）

吴 健（广东工商职业技术大学智能制造学院教学副院长）

任齐（广东工商职业技术大学自动化研究所所长）

江雪珍（广东工商职业技术大学财务总监）

梁宏（广东工商职业技术大学教务处处长）

下设专业群建设小组，主要负责专业群建设具体实施与开展。

组  长：曹晓光

副组长：吴健、邓振华

成  员：任齐、席志刚、蓝宪、鄂雄明、莫乾坤、郭建新、林志光、赵帅等

(二)制度保障

建立项目建设分工制度，对各项目内容的实施，明确任务，落实责任到人，配合学校规定，实行考核、奖惩制度。各项目的执行有计划、有方案，并充分论证；在执行过程中，加强过程管理力度建立监督、检查制度，保证建设项目的质量，并按期完成。加强资金落实到位的督促工作，在建设过程中，严格执行学校的《建设项目专项资金管理办法》和《建设项目实施管理办法》等规章制度，加强资金的使用管理，对项目的实施进行过程控制和监督。

(三)经费保障

按照我校专项资金管理办法和国家有关财经制度，严格执行财经纪律和经费管理制度,经董事会同意，专项资金纳入学校财务统一安排管理，实行专款专用、专账管理。严格执行采购招标和资金使用监管制度。由学校财务处、政府、社会共同监督资金使用计划和使用情况。

# 附件1智能制造行业人才需求调研告

# 一、智能制造产业发展现状与趋势

我国制造业已经稳居全球第一大规模，但是大而不强，制造业生产附加值低，劳动力成本上升快，中国劳动力成本10年间上升了5倍，产能过剩和技术落后是困扰国内制造业发屣的主要障碍，发展智能制造转型升级，推动以智能制造为基本内容的新工业革命势在必行。

2020年智能制造产业规模3万亿，届时建立完善的智能制造装备产业体系，实现装备智能化及制造过程自动化，产业生产效丰、产品技术水平和质量显著提高，能源资源消粍和污染物排放明显降低。

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造的核心是机电一体化和信息化的融合，最终实现提升工业生产附加值，从工业大国走向工业强国。

智能制造产业快速发展和转型升级，对技术技能人才提出新需求。调查显示，广东省智能制造产业对电气自动化设备安装与调试、电气自动化系统部署及调试、工业机器人编程操作及系统集成、智能制造系统仿真与设计、智能工厂智能软件使用及部署的高技能和复合型人才，在汽车行业中，工业机器人的使用日益增多，对人才需求逐年增加，因此融入产业开展特色化专业建设，培养在智能制造领域职业技能和创新能力高度融合的技术技能人才，缓解我省智能制造产业高技能、复合型人才供需矛盾，是高职院校发挥产业支撐作用的必然要求。

结合产业现状和“中国制造2025”所规划的发展路径，我们可以得出中国智能制造行业的未来发展将呈现以下趋势：

一是设备智能化改造升级比想象中要来得快。一方面由于国家政策驱动，各地根据“中国制造2025”战略规划出台相关的政策，明确给出技术改造的时间表，制造类规模生产企业将有一半实现全自动化生产；另一方面由于劳动力成本增加，招工困难，促使企业采取机器代替人。

二是工业机器人产业快速发展。工信部制定中的我国机器人技术路线图及机器人产业“十三五”规划的目标。到2020年，我国毎万名制造业工人拥有机器人将迗到100台以上，目前我国每万名工人机器人拥有量为30台。

三是“互联网+装备制造业”催生新的生产模式，成为创新热点。“互联网+”使得制造业呈现制造业服务化、定制个性化、组织分散化、制造资源云端化四大新趦势，带给传统企业决策方式、业务模式和经营思路等诸多方面的巨大转变。

四是智能装备和产品快速发展，制造过程实现智能化。在“智能制造“装备”领域，以高档数控机床、工业机器人、增材制造装备、新型传感器、智能仪表等为重点突破方向；在“制造过程智能化”领域，以数据互联为核心，以互联网技术为主导的新技术，将有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源消耗，提供个性化产品。

# 二、专业面向区域产业发展及现状

肇庆作为广东先进制造珠江西岸中心地带，为提升传统制造业的产业附加值，肇庆的工业转型升级新路径已提出，目标是“智能制造”。为此，顺应“互联网+”发展趋势，在“中 国制造2025”重要战略机遇下，其从肇庆工业基础与发展实际出发，力争到2022年，培育5个全国领先、行业主导的互联网工业平台，打造50个智能工厂或互联工厂，建设500条（个）自动化生产线或数字化车间，促逬传统制造业转型升级、提质增效，新业态新模式发展壮大、形成新的经济增长点，推动 “肇庆制造”向“肇庆智造”转型升级，使肇庆成为优势突出、特色鲜明 的互联网工业领军城市，在新型工业化道路上率先走在前列。

肇庆市将以互联网、物联网、云计算、大数据为支撐，结合“366”工程，优先发展具有一定先发优势的行业和龙头企业，依托宏旺、小鹏汽车等龙头企业，打造全国最大的新能源汽车制造服务平台生态圈。在此基础上，积极引导轨道交通、机械装备等行业龙头企业，培育特色化、专业化互联网工业服务平台，构建产业链上下游互联共享、大中小微企业协同共创的新型产业生态体系，打造更加开放包容、更具竞争优势的平台经济。

智能制造行业相关高职院校应该发挥多样化人才培养、技术技能传承和技术创新的重要作用，需要主动融入肇庆智能制造产业，走特色化发展和差异化竞争的道路，提高对肇庆智能制造行业产业发展的创新引领作用和技术技能人才的基础支撑作用，成为区域经济社会发展的助推器。

# 三、调研的实施与结果

调研实施：对于肇庆地区具有代表性的行业企业，省内外高职院校主要采用走访调研方式，了解专业建设的需求与内涵。组织研讨会、专题交流。组织由校内教师参与专业建设委员会研究专业建设中存在的问题及解决方案。网络收集资料，收集行业发展资料、兄弟院校相关专业调研报告等。查阅文献资料。例如，肇庆市产业现状分析报告等。

调研内容：围绕智能制造专业群人才所对应的调研主要内容术人才在企业中的适用岗位,岗位对智能制造人才能力要求个大的方面,对相关企业开展调研,重点分析了人才现状、未来需求以及对各类技术技能人才的知识、技能和素质的要求及变化。

调研结果：智能装备对机电复合型人才有着巨大需求。随着广东省、肇庆市计划地对传统企业进行机电一体化与信息化融合,生产过程定制化、批量化、柔性化、智能化改造,高端机电一体化装备系统、工业机器人自动化生产线系统、数控生产系统、模具增材制造系统、新型传感器等智能制造装备将会普及应用,需要大量复合型专业人才。

企业对机电一体化岗位专业能力的需求也更高。机械制造岗位能力需求进一步升级,越来越多的企业更加看重多元、复合型人才。人才需要的总体种类为:工业机器人设备安装与调试、电气自动化系统部署及调试工业杋器人编程操作及系统集成、新能源汽车生产线的组装与调试、智能制造系统仿真与设计、智能工厂智能软件使用及部署。

四、对职业教育的建议

（一）实现人才的到岗即用,解决企业人才紧缺需求

教师要深入智能制造系统集成及智能制造生产企业一线,熟悉智能制造生产流程、工艺流程,清晰岗位技能目标,课程设置合理。加强校企合作,实施人才互动培养模式,提高人才培养质量,强化职业技能的培养,提升工业机器人技术应用人才水平和数量,提高学生的社会适应能力,更好的服务区域经济发展需要。

（二）加强校企合作，推进工学交替现代学徒人才培养模式

加强校企合作，推进政校行企、协同育人的人才培养模式改革。紧密依托肇庆智能制造产业，面向主要岗位群工作职责分析入手，以岗位所需知识能力为依据，确定专业人才培养目标，制定人才培养方案，同时，在人才培养过程中，践行工学结合的人才培养模式。

（三）注重职业素养培养

在调研过程中,企业都要求学生具有强的适应环境的能力,吃苦耐劳、脚踏实地的工作作风,敬业与拼搏精神,合作精神。人才培养过程中,注重学生职业素养的培养,积极引入企业文化,将爱岗敬业、吃苦耐劳、团队合作等职业素养和先进企业文化融入课程内容。

（四）基本知识够用和加强职业技能培养

在调研过程中，企业强调学生基本专业知识和基本技能的培养。把握知识的够用，重在技能培养的原则，以能力培养与学生可持续发展出发，以企业典型项目为载体，以工作任务为导向，实施教学做合一，学生基本知识，基本技能和岗位能力得到巩固和提高。

（五）参与共同建设智能制造全生命周期实训基地

参与在建的智能制造全生命周期实训基地,利用好设备资源及宏旺等领军智能制造企业,在设备部署及教学科研实践中,为校内培养智能制造专业人才,同时又能为面向企业社会提供培训。

附件2.标杆专业群分析报告

标杆专业群分析报告

一、标杆专业

本专业确定广东科学技术职业技术学院的工业机器人技术专业群作为标杆。理由如下:

广东科学技术职业技术学院2019年10月被教育部公示为“中国特色高水平高职专业群建设单位”。2018年入选全国高等职业院校教学资源50强。2019年入选全国高等职业院校育人成效50强。其中工业机器人专业群是广东省第一批高水平专业群建设项目。工业机器人技术专业是广东省二类品牌专业，是作为国家优质高职校、广东省一流校的广东科学技术职业学院“十四五”重点建设校级专业群的龙头专业。

因此,拟将广东科学技术职业学院的工业机器人技术专业群作为标杆,通过充分了解、细致分析、梳理厘清它们的发展理念、建设思路和专业特色等情况，能够清楚本专业与其之间的差距，为后续更好的开展本特色专业群建设提供有益的启鉴。

二、标杆专业群建设状况

（一）专业群专业组建基本情况

1.工业机器人技术专业基本情况

工业机器人技术专业是广东省二类品牌专业，是作为国家优质高职校、广东省一流校的广东科学技术职业学院“十四五”重点建设校级专业群的龙头专业。本专业筹建工作于2014年开始，目前本专业共有专业教师13人，其中40岁以下11人，均为博士、硕士、高工；德国德累斯顿工业大学访问学者、南粤优秀教师、广东省“千百十”人才，珠海市青年优秀人才等；建设广东省精品资源共享课程、在线开放课程2门；出版了10部工学结合的教材；教师参加省级信息化教学大赛获奖2项；参加职业技能大赛获奖国家级4项、省级7项。

2.机电一体化专业基本情况

广东科学技术职业学院机电一体化技术专业成立于2008年，现有在校学生200余名。现有专职教师10名，专职实验员2名，其中副高以上职称5名（包括3名具有多年企业工作经历的高级工程师），博士3名；实训条件优越，有车削、钳工、数控车削、数控铣削、液压与气动、检测技术等15个校内实训室，珠海倍健电子科技有限公司等5个校外实训基地，以及广科院东隆数控及模具制造教学企业等2个教学企业。本专业与一汽大众、三一海工等行业龙头有深度合作，并于2018年开始与德国职教领域内的热门工种 “机电一体化师”开展专业合作，成立中德实验班，使中国学生在国内即可享受先进的德式职业教育。，目前有数项省级科研、教改课题在研，近五年内已发表学术论文十余篇，获发明、实用新型或计算机软著等20余项。

3.数控技术

数控技术专业系广东省高职院校高水平专业群建设参与专业，2010年被列为广东省高职高专示范建设专业。2013年通过中央财政资助的提升服务企业能力重点专业验收。本专业有专任教师11人，其中，教授1人，副高4人，博士2名；本专业建有珠海市先进装备制造与材料成型技术重点实验室，科研成果突出；建有国家级生产性实训基地——广科先进制造技术公共实训中心，校内实训条件良好；与三一海工校企合作，共建国家级协同创新中心——广科三一海工协同创新中心，共建“广科·三一海工学院”进行定制化培养，校企精准对接。培养效果突出，专业学生在省挑战杯、省职业技能大赛、全国制图大赛等各类竞赛中多次获奖，获得发明专利多项。

4.应用电子技术

应用电子技术专业是国家骨干校重点专业、一流校重点建设专业、省级品牌专业和示范专业。根据金平果2020中国高职院校分专业竞争力排行榜，我校应用电子技术专业在全国316所开设本专业的院校中排第14位，广东省排第2位。智能服务机器人方向依托应用电子技术专业而成立于2019年，是国内少数几家提前布局智能服务机器人专业方向的院校之一，该方向于2020年11月在中国人工智能学会发布的2020中国高职“智能机器人专业群国际影响力50强”位于前三强。该方向现有专业教师6人，其中副高以上职称1人，博士3人，境外硕士和博士各1名，有德国访学经历教师2名，教师平均年龄35岁，年富力强。方向建有智能服务机器人跨企业培训中心，专业实训设备总额近千万，技能大赛成果丰硕，近3年获得世界机器人大赛（FIRA）冠军2项，中国机器人和人工智能大赛三连冠等重量级奖项10多项。智能服务机器人方向目前为普高三年制人才培养模式。目前在校生64人，方向致力于培养智能服务机器人运维和维护人员、应用场景创新设计人员和各类机器人培训师。

5.现代通信技术

广东科学技术职业学院现代通信技术专业成立于2004年，现有在校学生350余名，本专业拥有优秀的教师队伍和完善的教学条件，现有专职教师11名，专职实验员1名，其中副高以上职称9名（包括4名具有多年企业工作经历的高级工程师），博士2名。通信技术专业是校级互联网+特色专业。本专业申请多项省市级科研课题，获授权多项发明专利，科研成果突出；与珠海移动校企合作，共建校内“广科移动运维教学企业”，与新大陆合作共建“1+X”考核站点，校内实训条件良好。培养效果突出，专业学生在省挑战杯、省职业技能大赛、电子设计大赛等各类竞赛中多次获奖，获得实用新型专利多项。

（二）教学资源

具有国家级精品资源共享课程1门、省级精品资源共享课程2门、省级精品在线开放课程2门、校级金课6门、课程思政1门、专创融合课程3门。十三五规划教材2门。特色教材4门

（三）师资团队

机器人学院现有教职工96人，其中正高职称5人、副高职称32人，博士16人、80%以上硕士学历、省级教学名师1人、省级专业领军人才1人、“南粤优秀教师”2人、“千百十人才”4人、珠海市优秀教师2人、博士生导师1人、硕士生导师1人、38位教师具有海（境）外研修经历；获批广东省优秀教学团队、获评2019-2020学年度珠海市教育系统先进集体；此外，与粤港澳大湾区装备制造及机器人龙头企业、标杆企业共同建立了一支由50多名企业技术骨干组成的双师型兼职教师队伍。

（四）实践基地

广东科学技术学院机器人学院实训基地主要分为三一产业学院、校外企业实训基地和校内实训基地。其中三一产业学院，由机器人学院与三一集团合作，在人才培养、科研、实训深度融合，在2020年，该产业学院被评为国家级产业学院。校外企业实训基地，主要为机器人学院与珠三角企业之间共建的育人基地，主要有深圳市优必选科技股份有限公司、深圳市越疆科技有限公司、珠海市众创芯慧科技有限公司、珠海市鼎欧科技有限公司、珠海市鑫润达电子有限公司、润建股份有限公司、珠海国测电能仪表科技有限公司、中山广美机械设备有限公司、珠海安博复合材料科技有限公司等企业，每年为学院提供33462平方米，329个工位的顶岗实习、校外实践等合作。

校内实训基地，主要分为工作机器人基础工作站、中德认证机电一体化考试鉴定中心、电子技术实训室、服务机器人实训室、智能设备控制系统设计与应用综合实训中心、工业网络技术综合实训中心和机械与数控实训中心，总建筑面积9000平方米，资产总价值3700余万元。可开展基础实训、智能制造综合应用实训和技能竞赛实训。为粤港澳大湾区智能制造等新兴产业发展培养大量复合型技术技能人才，为企业提供培训及产线升级改造技术服务。

（五）智能制造专业群培养模式--“双引领、双驱动、双闭环”

双引领:党建引领，立德树人融入技能培养全过程，实现学生德技并修，构建“135” 三全育人新格局:标准引领，重要标准贯穿教学资源全要素，实现三教量质齐优。

双驱动:制度驱动，激发教师干事创业活力，营造开放共享的创新氛围，率先开展二级学院综合改革，建良策融文化引良才;项目驱动，激活学生学习专业热情，营造技能出彩的学习氛围，内化IHK标准， 设立中德班，推进课堂改革，参加国内外大赛及教师纵横向课题。

双闭环:以群建院，构建专业群动态调整闭环，增加对接产业链的耦合度，成立校企合作理事会，动态调整专业设置和人才培养目标，以群建院成立机器人学院:协同育人，构建职业能力结构优化闲环，提升对接岗位群的契合度，组建专业群建设委员会，定期监测与分析岗位素质要求、能力要求和评价标准，动态优化学生个人能力、社会能力、专业能力等职业能力培养规格。

三、与标杆专业群差距分析

1.广东科学技术职业学院为第一批工业机器人技术专业群建设单位。其师资力量较强。我校在总体实力上有一定的差距。我校目前配套出台相应的人才引进政策。设立“双百导师”建设项目，打造一支“双师双能型”教师团队。

2.校内实训设备都比较齐全，我校与标杆专业群相当。

3.课程体系建设、教材建设、科研建设上，该校成果显著，标志性成果较多，我校还有一定差距。需要在这些方面建立良好的机制，争取跟多标志性成果

3.广东科学技术职业学院专业群具有2个国家骨干重点专业，2个省一流校高水平建设专业、教育部工业机器人应用人才培养中心。有一定差距。我校工业机器人技术专业是广东省民办专项资金资助专业、广东省工业机器人及机械自动化工程技术研究中心、肇庆机器人应用技术公共服务平台。